**21 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.**

На заседании были рассмотрены и утверждены материалы контрольных мероприятий, рассмотрены результаты реализации представлений и информационных писем КСП, согласованы изменения в План контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год и согласован стандарт внешнего государственного финансового контроля в новой редакции.

На заседании были рассмотрены и утверждены материалы четырех контрольных мероприятий:

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»** за период с01.01.2019 по 31.12.2019. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.30 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; органах местного самоуправления муниципальных районов «Забайкальский район», Чернышевский район», городского округа «Город Чита».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

Предусмотренные на 2019-2021 годы мероприятия Регионального проекта по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет составляют только 47% от существующей потребности, что свидетельствует о несбалансированности планового показателя по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2021 году и соответствующих мероприятий Регионального проекта, а также существенном риске невыполнения задачи, определенной Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По итогам 2019 года уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет составил 61 %.

Проверкой реализации мероприятий Регионального проекта в 2019 году установлен ряд недостатков и нарушений:

- низкий уровень исполнения расходов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году (58,8% от утвержденных ассигнований) в связи с некачественным планированием и реализацией мероприятий Министерством образования Забайкальского края и органами местного самоуправления;

- из 17 объектов (612 мест), строительство которых осуществлялось и должно быть завершено в 2019 году, 7 объектов (252 места) по состоянию на февраль 2020 года не готовы к эксплуатации (не выполнена часть предусмотренных проектами и контрактами работ по благоустройству, озеленению, ограждению). При этом, в нарушение установленных требований заказчиками в 2019 году приняты и оплачены фактически невыполненные работы по благоустройству, озеленению, ограждению на общую сумму 8 228,2 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;

- в Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.

2. Направить в Министерство финансов Забайкальского края информационное письмо о фактах ненадлежащей приемки работ и товаров (для решения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности).

3. Направить материалы проверки в Прокуратуру Забайкальского края.

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»»** за период с01.01.2019 по 31.12.2019. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.33 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Государственном казенном учреждении «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Освоение бюджетных средств на развитие транспортной системы в рамках реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР в 2019 году составило – 1 210 844,3 тыс. рублейили 99,98% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, согласно сводной бюджетной росписи, в том числе:

- предоставлен иной межбюджетный трансферт на ремонт улично-дорожной сети в г. Чите в сумме 480 150,0 тыс. рублей, трансферт освоен в полном объеме;

- предоставлен иной межбюджетный трансферт на строительство автодороги по ул. Нагорная в г. Чите в сумме 56 350,31 тыс. рублей, трансферт освоен в полном объеме;

- предоставлены субсидии бюджетам 22 муниципальных районов на общую сумму 118 800 тыс. рублей, освоение поселениями края составило 118 770,3 тыс. рублей или 99,98% от объёма субсидии;

- оплачена поставка 65 автобусов средней и большой вместимости в сумме 475 817,9 тыс. рублей или 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения на сумму 79 755,8 тыс. рублей или 99,7% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Освоение бюджетных средств Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта в рамках реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР в 2019 году имеет высокий показатель.

2. Учитывая выявленные несоответствия в принятых объемах работ по ремонту автомобильных дорог местного значения фактически выполненным объемам, КСП высказывает сомнения в достоверности сведений о достижении показателей результативности, указанных в отчетах муниципальных образований.

3. Учитывая выявленные недостатки (замечания), КСП делает вывод, что со стороны ответственных лиц Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта работа в части реализации своих контрольных полномочий, предусмотренных соглашениями, организована на низком уровне.

4. Учитывая выявленные замечания в виде изменения условий контрактов в части увеличения (уменьшения) объемов работ более чем на 10%, дополнения (исключения) видов работ, КСП делает вывод о некачественном составление дефектных ведомостей и сметной документации на ремонтные работы.

5. Решение о включении мероприятия «Приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения Забайкальского края» в план социального развития ЦЭР принято при отсутствии надлежащего обоснования (расчеты потребности в транспорте с учетом пассажиропотока и расходов на содержания парка автобусов).

В результате, реализация мероприятия не способствовала улучшению транспортного обслуживания населения г. Читы. Создание автоколонны на базе МП «Троллейбусное предприятие» ухудшило и без того сложное финансовое положение предприятия.

6. Постановление Правительства Забайкальского края от 03.06.2019 №230 об утверждении [Порядк](consultantplus://offline/ref=664587A0973A0788FFF31016BE8D80AEBBCF09AA1AAD99F6BB55ABE1EC576551C14BA339C9FFC9274C9C78228BS2q1B)а и условий предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности имеет существенные недостатки.

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на возражение, представленное ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения;

- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.

2. Рекомендовать Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

2.1. При разработке «Порядка и условий предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности», учесть недостатки действующего в 2019 году Порядка, изложенные в отчете;

2.2. Усилить контроль за расходованием средств в части оплаты муниципальными образованиями непредвиденных расходов, понесенных подрядчиком, достоверностью предоставляемой отчетной документации, за наличием остатков иного межбюджетного трансферта, подлежащих возврату в бюджет;

2.3. Осуществлять контроль (выездные проверки) целевого использования бюджетных средств и достижения заданных Соглашениями результатов, применяемых дорожно-строительных материалов и изделий собственными силами и/или с привлечением подведомственных организаций;

2.4. Провести инвентаризацию недостатков при выполнении в 2019 году работ по приведению в нормативное состояние улиц, обустройству освещения населенных пунктов в муниципальных районах края в рамках Плана социального развития ЦЭР;

2.5. Обеспечить полное устранение всех недостатков (замечаний) подрядными организациями;

3. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края предоставить информацию о выполнении изложенных рекомендаций в срок до 01 сентября 2020 года.

4. Направить информационное письмо в администрацию городского округа «Город Чита».

5. Направить материалы проверки в Прокуратуру Забайкальского края.

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных городскому округу «Город Чита» в виде субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности: строительство троллейбусных линий «Троллейбусное депо-КСК» и «Троллейбусное депо-Каштак»** за 2019 год – истекший период 2020 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.2 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год, по обращению Законодательного Собрания Забайкальского края в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Муниципальном казенном учреждении городского округа «Город Чита» «Городские дороги» (далее - МКУ «Городские дороги»).

По результатам мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Включение мероприятий по строительству троллейбусных линий в Проект является обоснованным. При этом влияние мероприятий по строительству троллейбусных линий на достижение целей проекта оценить невозможно, т.к. в паспорте Проекта не указано достижение показателей в разрезе мероприятий.

2. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Чистый воздух» на 31.12.2019, направленный Министерством природных ресурсов Забайкальского края в проектный офис (от 10.12.2019 №04/300), в части сведений о кассовом расходе за 2019 год (раздел 4, гр.8) недостоверен.

3. Цели, показатели и результаты регионального проекта соответствуют целям, показателям, задачам и результатам, предусмотренным паспортом федерального проекта "Чистый воздух". Содержание паспорта Проекта не является актуальным как по срокам, так и по объемам финансирования. В паспорте Проекта имеются разночтения и неточности.

4. Подписание Соглашения между администрацией города Чита и Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края о предоставлении бюджету ГО «Город Чита» субсидий было затянуто более чем на 4 месяца. Данное обстоятельство повлекло просрочку на 197 дней по мероприятию «Проведение конкурсных процедур на выбор исполнителя работ по разработке ПСД на строительство троллейбусной линий «Троллейбусное депо – КСК».

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на возражение, представленное МКУ городского округа «Город Чита» «Городские дороги» по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения.
2. Направить информационное письмо в Министерство природных ресурсов Забайкальского края о фактах разночтения и неточностей в паспорте регионального проекта «Чистый воздух».

* **«Проверка отдельных вопросов использования средств Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края»** за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.24 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год, по обращению юридического лица в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края.

По результатам мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Выбор способа закупки у единственного поставщика на услуги общедоступной почтовой связи в 2019 году Департаментом произведен в соответствии с действующим законодательством, т.е. правомерно.

2. Нарушений обоснованности и эффективности использования средств краевого бюджета, направленных на услуги общедоступной почтовой связи, в проверяемом периоде не установлено.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение: Отчет по результатам контрольного мероприятия принять к сведению.

По третьему вопросу повестки заседания рассмотрены результаты реализации пяти представлений и двух информационных писем Контрольно-счетной палаты Забайкальского края и приняты следующие решения:

1. Направленное в Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края представление по проверке законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)», снять с контроля.
2. Направленное в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Забайкальского края представление по проверке законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва, снять с контроля.

3. Направленные по результатам проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» представления в Администрацию муниципальных районов «Газимуро-Заводский район» и «Дульдургинский район» и городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского края, снять с контроля;

4. Направленные по результатам проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, а также результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Забайкальского края, по выявлению и сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства:

- информационное письмо в Департамент государственного имущества и земельных отношений по п.1 и 2 снять с контроля, по п.3 оставить на контроле до 01 сентября 2020 года;

- информационное письмо в Министерство экономического развития Забайкальского края оставить на контроле до 01 сентября 2020 года.

По третьему вопросу повестки заседания Коллегии согласованы изменения в План контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год.

По четвертому вопросу на заседании Коллегии согласован стандарт внешнего государственного финансового контроля в новой редакции СВГФК 004 «Проведение Контрольно-счетной палатой Забайкальского края совместных и параллельных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий с органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля».