## Slide 1
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации РП «Чистая вода»
2023
ЦЕЛЬ: Оценка результатов реализации РП «Чистая вода» в 2019-2022 годах

## Slide 2
Объекты контроля
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края

## Slide 3
Подпрограмма
«Чистая вода Забайкальского края»
Региональный проект
«Чистая вода (Забайкальский край)»
Государственная программа
Забайкальского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

## Slide 4
Станция фильтрации (обезжелезивания) воды
Трубопровод
Станция ультрафиолетового обеззараживания
Станция водоподготовки – комплекс технологически связанных между собой объектов, инженерных сооружений и оборудования
Пример: ВНС «Сапун-гора (Черновская)»

## Slide 5
Участники РП «Чистая вода»
Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | руководитель регионального проекта
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | главный распорядитель бюджетных средств
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края | получатель бюджетных средств государственный заказчик
Администрация городского округа «Город Чита» | получатель бюджетных средств муниципальный заказчик в 2019 году
ОМСУ Забайкальского края | предоставление земельных участков под строительство
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края | внесение в реестр государственного имущества Забайкальского края с последующей передачей построенных объектов муниципальным образованиям

## Slide 6
Chart: Доля населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Российская Федерация | 85.5 | 85.5 | 85.8 | 86.6 | 87.6 | 88.1 | 88.8
Забайкальский край | 45.2 | 51.7 | 49.1 | 50.3 | 53.3 | 60.4
Chart: Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Российская Федерация | 92.7 | 93.2 | 93.4 | 93.7 | 94.1 | 94.3 | 95
Забайкальский край | 59.1 | 69.1 | 62.6 | 60.1 | 69.4 | 71.5
Значение целевых показателей РП «Чистая вода», %

## Slide 7
Chart: 
| доля населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | доля городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед.
Первоначально утвержденное | 70.2 | 70.7 | 32
Действующее | 60.4 | 71.5 | 14
Изменения значений целевых показателей

## Slide 8
Перечень станций водоподготовки воды в рамках реализации РП «Чистая вода»
Из артезианских скважин водозабора «Прибрежный (Кенонский)»
Из артезианских скважин ВНС «Сапун-гора (Черновская)»
Из артезианских скважин ВНС «Рахова»
Из артезианских Скважин Ингодинский водозабор г. Чита
Из артезианских скважин центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита
Из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита
Водозабора «Зыряниха» в г. Нерчинск
Из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Авангард плюс» подрусловый водозабор СП «Дунаевское» МР «Сретенский район»
Из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ЦРБ) ГП «Хилокское» МР «Хилокский район»
Из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора «Речной №22-70БИС» ГП «Хилокское» МР «Хилокский район»
Из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Коммунальник» СП «Улетовское» МР «Улетовский район»
Из артезианских Скважин Централизованная система водоснабжения ГП «Орловское» ул. Школьная, 10 МР «Агинский район»
В пгт Оловянная
Из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" ГП «Ксеньевское» МР «Могочинский район»

## Slide 9
Финансирование, тыс. рублей
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Предусмотрено |  |  |  | 
Федеральный бюджет | 143 602,4 | 143 602,4 | 25 207,2 | 1 109 668,0
Краевой бюджет | 28 015,2 | 25 002,8 | 25 528,4 | 22 647,4
Всего | 171 617,6 | 168 605,2 | 50 735,6 | 1 132 315,4
Освоено |  |  |  | 
Федеральный бюджет |  | 130 308,5 | 25 207,2 | 1 109 667,9
Краевой бюджет | 19 273,5 | 23 943,5 | 25 528,4 | 22 647,3
Всего | 19 273,5 | 154 252,0 | 50 735,6 | 1 132 315,2
% исполнения | 11,2 | 91,5 | 100,0 | 100,0

## Slide 10
Этапы реализации
регионального проекта
Отбор и предоставление земельных участков для строительства объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки
Подготовка проектно-сметной документации по объектам питьевого водоснабжения и водоподготовки
Строительство, техническое подключение и ввод объектов в эксплуатацию

## Slide 11
Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки
Земельные участки, предоставленные для строительства объектов, находятся в зоне затопления, подтопления.
Недостатки при подготовке ПСД, которые привели к увеличению сроков строительства.
Оплата фактически невыполненных работ - 2,3 млн рублей.
Ненадлежащее исполнение полномочий получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (ст. 219 БК РФ) - 2,5 млн рублей.
Расходование бюджетных средств без достижения результата - 0,27 млн рублей.
Нарушения при реализации ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Некачественное выполнение работ.

## Slide 12
Недостатки в деятельности Министерств
Неоперативность принятия решений, принятие неэффективных управленческих решений
Не актуализируется нормативная правовая база, не обеспечена согласованность документов стратегического планирования
Не разработан регламент взаимодействия между участниками регионального проекта
Планирование показателей для включения в региональный проект без учета готовности Забайкальского края к их реализации
Нарушение соглашений, заключенных с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации

## Slide 13
Отчетные данные об исполнении
показателей результативности
Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 
 | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Доля населения РФ обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 45,20 | - | 51,70 | 43,74 | 49,10 | 44,27 | 50,3 | 50,3
Доля городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 59,10 | - | 69,10 | 56,11 | 62,60 | 56,7 | 60,1 | 60,1
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным проектом, шт | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | 3,00

## Slide 14
Несогласованность плановых значений
в регламентирующих документах (Пример: 2022 год)
 | Показатель 1 «Доля населения…, %» | Показатель 2 «Доля городского населения…, %» | Показатель 3 «Количество построенных объектов…, ед.»
Паспорт федерального проекта | 50,30 | 60,10 | 3
Соглашение о реализации регионального проекта | 50,30 | 60,10 | 3
Паспорт регионального проекта | 50,30 | 60,10 | 3
Региональная программа | - | - | -
Государственная программа | 56,3 | 69,7 | 5
Стратегия социально-экономического развития | 56,3 | 69,7 | -
Соглашение о предоставлении субсидии |  |  | 11

## Slide 15
Основные итоги контрольного мероприятия
показатели результативности за 2022 год
не достигнуты
отчетные данные за 2022 год о степени реализации регионального проекта недостоверны
существуют риски недостижения показателей реализации РП «Чистая вода» в целом

## Slide 16
Предложения
Министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:
принять необходимые меры по исполнению целевых показателей РП «Чистая вода»;
обеспечить согласованность регламентирующих документов;
усилить координационную, аналитическую и контрольную функции с учетом замечаний КСП Забайкальского края;
принять меры по недопущению нарушений и недостатков, отраженных в материалах контрольного мероприятия.
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края принять меры, направленные на:
обеспечить ввод в эксплуатацию 2 станций водоподготовки воды из артезианских скважин: «ВНС «Рахова»», «ВНС «Сапун-гора (Черновская)»;
устранить выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения в виде оплаты фактически не выполненных работ;
принять меры по недопущению нарушений и недостатков, отраженных в материалах контрольного мероприятия.

## Slide 17
Спасибо за внимание!